## 요약
디지털 트윈 포트폴리오 1단계 일정 요약
목표: 컨베이어 1대로 디지털 트윈 파이프라인 전체를 한 바퀴 완주한다 (하루 6~8시간 집중 기준 15 작업일)
항목 | 값 | 비고
시작일 | 2026-10-20 | 입력
예상 종료일 | 2026-11-09 | 주말 제외 계산
총 작업일 | 15
핵심 마일스톤 예정일 (9일 차) | 2026-10-30 | 장애 버튼 → 트윈 반응 동작 시점
전체 진행률 (작업일 가중) | 0%
마일스톤까지 진행률 | 0% | 1~9일 차 작업 기준
완료 작업 수 | 0 / 10
완성 기준 충족 | 0 / 8
사용법
• 노란색 칸이 입력 칸입니다: 요약 시트의 시작일, 일정 시트의 진행률, 완성기준 시트의 완료 여부.
• 예시: 일정 시트에서 진행률에 50%를 입력하면 상태가 자동으로 '진행중'으로, 100%면 '완료'로 바뀝니다.
• 파란 글씨는 직접 입력한 값, 검은 글씨는 수식, 초록 글씨는 다른 시트를 참조하는 수식입니다.
• 일정 가정: 하루 6~8시간 집중 기준. 하루 투입이 절반 정도라면 일정 시트의 시작·종료 일차를 2배로 늘려 보세요.
Note on B4: 가정값: 원하는 시작일로 바꾸세요. 주말은 자동 제외되며 공휴일은 반영되지 않습니다.

## 일정
1단계 3주 일정
진행률(노란 칸)만 입력하세요. 날짜와 상태는 자동 계산됩니다. ★ = 핵심 마일스톤
No | 주차 | 시작 일차 | 종료 일차 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 작업 | 산출물 | 진행률 | 상태 | 마일스톤 | 메모
1 | 1주 차 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 저장소 구성(DummyServer / Twin / Shared), 토픽과 페이로드 규약 정의 | Shared 라이브러리 초안 | 0% | 대기
2 | 1주 차 | 2 | 3 | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | mk STEP 다운로드, FreeCAD 변환, Unity 임포트와 계층 정리 | 씬에 배치된 컨베이어 | 0% | 대기 |  | 2일 초과 시 현재 결과물로 진행 (타임박스)
3 | 1주 차 | 4 | 5 | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | WPF 서버 기본 골격, 브로커 내장, 정상 데이터 발행, 로그 UI | 데이터를 쏘는 서버 | 0% | 대기
4 | 2주 차 | 6 | 7 | 2 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 트윈 MQTT 수신, 벨트 구동, 물건 생성과 이동 | 정상 상태로 돌아가는 트윈 | 0% | 대기
5 | 2주 차 | 8 | 9 | 2 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 장애 버튼 구현과 트윈 쪽 대응 로직, 잼 판단 | 장애 시나리오 전체 동작 | 0% | 대기 | ★ | 여기까지 되면 핵심 증거 확보
6 | 2주 차 | 10 | 10 | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 상태별 셰이더 하이라이트, 알람 표시 | 장애가 눈에 보이는 트윈 | 0% | 대기
7 | 3주 차 | 11 | 12 | 2 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | HMI 대시보드, 연결 상태 표시, 서버 자동 실행 | 완성된 사용자 화면 | 0% | 대기
8 | 3주 차 | 13 | 13 | 1 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 단일 exe 배포, 다른 PC에서 클린 실행 테스트 | 배포 가능한 빌드 | 0% | 대기
9 | 3주 차 | 14 | 14 | 1 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | README, 아키텍처 구조도 작성 | 정리된 저장소 | 0% | 대기
10 | 3주 차 | 15 | 15 | 1 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 시연 대본 작성, 영상 촬영과 편집 | 시연 영상 | 0% | 대기 |  | 정상 → 장애 버튼 → 반응 → 복구 흐름

## 완성기준
1단계 완성 기준
모든 항목이 '예'가 되면 1단계 완성입니다. 완료 여부(노란 칸)에서 선택하세요.
No | 영역 | 완성 기준 | 완료 여부 | 관련 일차
1 | CAD 임포트 | mk 벨트 컨베이어 STEP을 FreeCAD → glTF → Unity로 가져오고, 프레임·벨트·모터·센서 위치로 계층 정리 | 아니오 | 2~3일 차
2 | 더미 서버 | WPF 앱에 MQTT 브로커 내장, 속도·모터 온도·가동 상태·무게·입출구 센서 신호 발행, 실시간 송신 로그 표시 | 아니오 | 4~5일 차
3 | 장애 버튼 | 연결 끊김, 전송 지연, 순서 뒤섞기, 이상값 송신, 물건 걸림(출구 센서 미감지), 모터 정지 | 아니오 | 8~9일 차
4 | 트윈 동작 | 수신 속도에 맞춰 벨트와 물건 이동, 입구 센서 신호로 물건 생성, 잼 판단, 상태별 셰이더 하이라이트 | 아니오 | 6~10일 차
5 | 장애 대응 | Last Will로 끊김 감지, 재연결 시 Retained로 상태 복원, 시퀀스 번호로 순서 정렬, 이상값 필터링 | 아니오 | 8~9일 차
6 | HMI | 속도·온도 게이지, 통과 수량, 연결 상태 표시, 알람 목록 | 아니오 | 11~12일 차
7 | 배포 | Windows 빌드, 트윈이 서버 미실행 감지 시 자동 실행, 서버는 단일 exe로 동봉 | 아니오 | 12~13일 차
8 | 결과물 | 2~3분 시연 영상, 빌드 zip, 저장소(README에 구조도, 페이로드 규약, 장애 시나리오, CAD 출처와 라이선스 안내) | 아니오 | 14~15일 차

## 범위와 리스크
의도적으로 제외한 범위 (2단계 이후)
No | 제외 항목 | 이유
1 | 컨베이어 2대 이상 | 1대로 파이프라인 완주가 우선
2 | 실제 물건 모델 | 단순 박스로 대체
3 | 카메라 비전, 바코드 분류 | 영상 처리와 데이터 매칭 부담, 2단계 후보
4 | 데이터 이력 저장 | 실시간 연동 증명에 집중
5 | 웹 빌드 | 일반 TCP 소켓 사용 불가, WebSocket 경유 필요
6 | OPC UA | 학습 부담이 큼, 2단계 로봇 셀에서 확장
일정 리스크와 대응
No | 리스크·포인트 | 대응
1 | 핵심 마일스톤 (9일 차) | 장애 버튼 → 트윈 반응이 동작하면 핵심 증거 확보. HMI·시각 효과는 품질 요소이므로 밀려도 무방
2 | CAD 변환 (2~3일 차) | 가장 큰 불확실성. 2일을 넘기면 현재 결과물로 진행하고 다듬기는 뒤로 미룸
3 | 영상 촬영 (15일 차) | 대본을 미리 정해두면 하루에 끝남. 정상 가동 → 장애 버튼 → 트윈 반응 → 복구를 장애 유형별로 시연